**АДМИНИСТРАЦИЯ**

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения

«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция

**08 февраля 2024 года № 14**

**«О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» от 13.01.2020 № 05**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», руководствуясь постановлением администрации сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»» от 29.10.2019 года № 63, администрация сельского поселения «СелоКалужская опытная сельскохозяйственная станция»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 13.01.2020 № 05 (в ред.07.04.2020 № 26, от 16.06.2020 № 33, от 25.01.2021 № 05, от 09.03.2021 № 15, от 18.06.2021 № 40, от 21.01.2022 № 04, 08.02.2023 № 13, от 08.09.2023 № 56) следующие изменения и дополнения:

1.1. В названии муниципальной программы и далее по тексту слова: «на 2020-2025 годы» заменить словами: «на 2020-2027 годы».

1.2. В приложении 1 к постановлению:

1.2.1.Паспорт муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2020-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2.2. «Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2020-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению 2.

1.2.3. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Перемышльский район» https://peremyshl40.gosuslugi.ru/o-munitsipalnom-obrazovanii/selskie-poseleniya/sp-selo-kaluzhskaya-opytnaya-selsko-hozyaystvennaya-stantsiya/.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**сельского поселения В. Н. Иванов**

Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения

«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

от 08 февраля 2024 года № 14

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы сельского поселения**

**«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»**

**«Благоустройство и озеленение территорий в сельском поселении**

**«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»**

**на 2020-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |
| 1. Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| 1. Участники муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |
| 1. Цель муниципальной программы | Комплексное развитие и благоустройство парка в поселении, увеличение площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |
| 1. Задачи муниципальной программы | -организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;  -создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;  -установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения;  -приобретение техники. |
| 1. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| 1. Индикаторы муниципальной программы |  |
| 1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 – 2027 годы |
| 1. Объём финансирования муниципальной программы за счёт ассигнований всего, в том числе по годам и источникам финансирования (тыс. руб.) | **18816,2** тыс. руб.  2020 – 3146,1 тыс. руб.  2021 – 2783,7 тыс. руб.  2022 – 2353,1 тыс. руб.  2023 – 3028,6 тыс. руб.  2024 – 2415,2 тыс. руб.  2025 – 2698,3 тыс. руб.  2026– 2391,2 тыс. руб.  2027 – 0,0 тыс. руб.  Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования сельское поселение « Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция», ежегодно уточняются после принятия решения Сельской Думы о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период |
| 10. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения;  - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении;  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского поселения;  - повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства |

.

Приложение 2

к постановлению администрации сельского поселения

«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

от 08 февраля 2024 года № 14

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** \*

**«Благоустройство и озеленение территории в сельском поселении**

**«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2020-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Сумма расходов, всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации программы: | | | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | Уличное освещение | 2020-2027 | Бюджет СП | **5276,5** | 907,4 | 648,0 | 514,8 | 906,3 | 800,0 | 800,0 | 700,0 | 0,0 |
| 2 | Прочие мероприятия по благоустройству сельских территорий | 2020-2027 | Бюджет СП | **11644,3** | 2006,0 | 2054,0 | 1838,3 | 1822,3 | 1188,2 | 1471,3 | 1264,2 | 0,0 |
| 3 | Реализация общественно значимых проектов по направлениям в благоустройстве сельских территорий (обеспечение комплексного развития сельских территорий) | 2020-2027 | Бюджет СП | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости | 2020-2027 | Бюджет МР | **239,4** | 232,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет КО | **60,0** | 0,0 | 60,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реализация мероприятий в области земельных отношений | 2020-2027 | Бюджет СП | **15,0** | 0,0 | 15,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Поощрение муниципальных образований Калужской области – победителей регионального этапа конкурса | 2020-2027 | Бюджет КО | **300,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Организация ликвидации несанкционированных свалок | 2020-2027 | Бюджет МР | **396,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 0,0 |
|  | Выполнения работ по содержанию площадок для сбора ТКО | 2020-2027 | Бюджет МР | **885,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 | 0,0 |
|  | **Итого** | 2020-2027 |  | **18816,2** | **3146,1** | **2783,7** | **2353,1** | **3028,6** | **2415,2** | **2698,3** | **2391,2** | **0,0** |

3

ПРИМЕЧАНИЕ: \*Объемы финансирования Программы и мероприятия по годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период

Приложение 3

к постановлению администрации сельского поселения

«Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»

от 08 февраля 2024 года № 14

**ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**\*

(тыс. руб.)

| № | Наименование показателей | Значения по годам реализации: | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
|  | Суммарное значение финансовых ресурсов, всего | **3146,1** | **2783,7** | **2353,1** | **3028,6** | **2415,2** | **2698,3** | **2391,2** | **0,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета СП | 2913,4 | 2717,0 | 2353,1 | 2728,6 | 1988,2 | 2271,3 | 1964,2 | 0,0 |
|  | - средства бюджета МР | 232,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 0,0 |
|  | -средства бюджета Калужской области | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование ответственного исполнителя | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП | Администрация СП |

ПРИМЕЧАНИЕ: \* Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период